外国语学院

关于努力为师生办好几件实事的公开承诺

根据我校教育实践活动第三环节的统一安排，在前期工作的基础上，结合学院实际情况，现就努力为师生办好8件实事做出公开承诺。

1、由于教研室电脑老化陈旧，学院图书资料室电脑陈旧，不能满足正常的教学科研需求，并影响图书资料的登记管理工作，根据老师们反映的情况，学院将给各教研室和图书资料室重新配置电脑。

办理步骤：

（1）学院组成小组进行充分调研。

（2）在调研基础上向学校提交相关报告。

（3）学校批示下来后立刻实施，尽快到位，不得挪作他用。

（4）制定计算机使用管理办法及相关责任制度，确保设备正常运行。

完成时限：2014年9月30日前

2、学院扫描仪设备老化，不能满足教学科研需求，学院购买扫描仪。

办理步骤：

（1）就此问题征求意见。

（2）学院根据征求到的意见作出相应决定。

（3）按照学校规定专人负责购买。

（4）出台扫描仪使用管理办法及相关责任制度，确保设备正常运行。

完成时限：2014年9月30日前

3、部分语言实验室设备老化，不能满足正常教学要求，学院积极促成学校新建国际视频语言实验室，为外语专业教学提供保障。

办理步骤：

（1）进行有针对性的调研。

（2）根据调研情况提交论证报告。

（3）按照程序开展院、校专家论证。

（4）通过政府招标购买设备。

（5）限期安装投入使用。

完成时限：2014年9月30日前

4、教研室打印机由于故障经常无法正常使用，学院定期维修。

办理步骤：

（1）搞清楚系、教研室打印机经常发生故障的原因。

（2）就操作注意事项等进行培训。

（3）制订打印机使用管理办法及相关责任制度，规范打印机等公共财物的使用。

完成时限：2014年9月30日前

5、教研室办公桌桌面老化损坏，无法正常使用，学院为系、教研室配备新办公桌。

办理步骤：

（1）现场查看办公桌老化状况。

（2）商量决定更换方案。

（3）按照更换方案尽快落实到位。

完成时限：2014年9月30日前

6、如今互联网高度普及、技术成熟，学院将充分利用互联网创办“网络英语角”，为师生创造英语学习的环境。

办理步骤：

（1）策划“网络英语角”项目。

（2）项目将着力打造一个网上英语学习和交流平台，进入平台需使用全英语交流。

（3）项目将充分调动学生参与平台的建设与管理，设置学生管理员。

（4）项目将为教师与学生用英语交流创造良好的环境。

完成时限：2014年12月31日前

7、学院将结合实际，为近两年毕业返校和新引进的博士安排专门的博士工作室。

办理步骤：

（1）对学院处级领导干部超标用房进行整改。

（2）将腾出的房间根据实际面积进行规划，提出改造为博士工作室的可行性方案。

（3）本着节俭的原则，在不改变房屋结构、不进行重新装修的条件下，将腾出的房间用作博士工作室。

（4）根据学校相关规定，为博士工作室配备桌椅等办公家具。

（5）限期交付博士使用。

完成时限：2014年12月31日前

8、按照教务相关规定，教师需要保存若干年份的试卷，因学院大学英语两个教研室承担全校学生的英语教学，不得不存放大量试卷，占用了教师们的专用储物柜和正常的工作空间，影响了的工作，学院将尽快解决这一问题。

办理步骤：

（1）对学院考务办公室内部空间进行重新规划，腾出部分空间用于保存试卷。

（2）购置若干专用置物架放置试卷。

完成时限：2014年12月31日前

外国语学院

2014年9月19日